## alienazioni
Scheda dettagliata degli obiettivi
OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE: Area Tecnica – Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione civile, Ambiente ed energia

Nr. 1		Denominazione obiettivo: Alienazioni patrimonio comunale
Descrizione sintetica: a seguito dell'approvazione del piano annuale delle alienazioni, predisposizione degli atti ed elaborati tecnici da trasmettere all'ufficio Appalti e Contratti per la indizione dell'asta pubblica

Nr	Descrizione attività			Responsabile/i del procedimento		Personale di supporto interno/esterno	Tempificazione delle attività
					Gen		Feb		Mar		Apr		Mag		Giu		Lug		Ago		Set		Ott		Nov		Dic
1	Predisposizione bando condiviso con Ufficio Contratti			dott.arch.Marciano		funzionario LLPP
2	Avvio gara mediante asta pubblica			dott.arch.Marciano		funzionario LLPP
Indicatori di risultato: redazione documentazione nei tempi previsti; assolvimento degli obiettivi proposti a livello programmatico					Direttive politiche: alienazione aree					Risultato atteso: il rispetto dei tempi previsti

Unità operativa collegata			Progr.-Prog. di riferimento:

Capitoli di riferimento:

## strade_residenziali
Scheda dettagliata degli obiettivi
OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE: Area Tecnica – Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione civile, Ambiente ed energia

Nr. 2		Denominazione obiettivo: Interventi sulla viabilità per la messa in sicurezza delle strade residenziali
Descrizione sintetica: Realizzazione di modifiche della rete viaria e ridisegno delle carreggiate con soluzioni strutturali quali porte urbane, gimcane, piattaforme rialzate, minirotonde, aiuole, arredo urbano delle seguenti vie comunali: via Manzoni, via

Nr	Descrizione attività			Responsabile/i del procedimento		Personale di supporto interno/esterno	Tempificazione delle attività
					Gen		Feb		Mar		Apr		Mag		Giu		Lug		Ago		Set		Ott		Nov		Dic
1	Progettazione definitiva-esecutiva (interna)			dott.arch.Marciano		funzionario LLPP
Indicatori di risultato: progettazione dei lavori nei tempi previsti; assolvimento degli obiettivi proposti a livello programmatico					Direttive politiche: riqualificazione delle strade residenziali					Risultato atteso: il rispetto dei tempi previsti

Unità operativa collegata			Progr.-Prog. di riferimento:

Capitoli di riferimento: 3474/19-R2012; 3474/20-R2010; 3474/21-R2012

## biblioteca_3°_lotto
Scheda dettagliata degli obiettivi
OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE: Area Tecnica – Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Protezione civile, Ambiente ed energia

Nr. 3		Denominazione obiettivo: Restauro e ampliamento dell'ex poliambulatorio di Feletto Umberto da destinare a biblioteca comunale -3° lotto
Descrizione sintetica: Individuazione della dotazione di arredi fissi e mobili per la nuova biblioteca comunale

Nr	Descrizione attività			Responsabile/i del procedimento		Personale di supporto interno/esterno	Tempificazione delle attività
					Gen		Feb		Mar		Apr		Mag		Giu		Lug		Ago		Set		Ott		Nov		Dic
1	Progettazione esecutiva (interna)			dott.arch.Marciano		funzionario LLPP
Indicatori di risultato: progettazione dei lavori nei tempi previsti; assolvimento degli obiettivi proposti a livello programmatico					Direttive politiche: completamento restauro ex poliambulatorio					Risultato atteso: il rispetto dei tempi previsti

Unità operativa collegata			Progr.-Prog. di riferimento:

Capitoli di riferimento: 3021/20-R2010